Erstinformationsblatt inkl. Zeitplan 
von der Schule an ARQA-VET

| - Kontaktdaten |  |  |
| --- | --- | --- |
| Name der Schule |  |  |
| Adresse |  |  |
| Telefon, E-Mail |  |  |
| Kontaktpersonen | Name | Kontaktdaten (E-Mail) |
| Direktor/in/ Leitung |  |  |
| Peer Review Organisator/in |  |  |
| Weitere Verantwortliche |  |  |
| - Anwendungsbereich für das Peer Review | ganze Institution Teile der Institution (geben Sie bitte an, welche): |  |
| - Bezeichnung der zwei gewählten Qualitätsbereiche und der Fragestellungen (Anm.: die konkreten Fragestellungen können, falls notwendig, im Zuge der Erstellung des Selbstberichts noch geändert werden. Ihr/e Peer Review Berater/in unterstützt Sie dabei!) |  |  |
| - Peer Team (Anm.: die Schule wählt die Peers, sobald die konkreten Fragestellungen für das Peer Review feststehen. Ihr/e Berater/in unterstützt Sie bei der Auswahl der Peers!) |  |  |
| Name; Institution; Kontaktdaten (E-Mail). Peer Koordinator/in. Peer. Peer. Peer. |
| - Weitere Kommentare und Wünsche: |  |  |

Zeitplan PEER REVIEW in QIBB für die Name der Schule

Dauer des Peer Review Verfahrens: empfohlen werden 14 – 16 Monate

| WER | WAS | WANN: Hier trägt die Schule die konkreten Termine ein | Zeitlicher Rahmen zur Orientierung |
| --- | --- | --- | --- |
| Schule und Berater/in | Kick-off-Workshop an der Schule |  |  |
| Schule mit Unterstützung des Beraters/der Beraterin | führt ggf. Selbstevaluationen durch, sammelt Daten zum Thema des Peer Review und beginnt mit dem Schreiben des Selbstberichts |  | Sofort nach dem Kick-off Workshop |
| Schule mit Unterstützung des Beraters/der Beraterin | wählt zu den Themen des Peer Review passende Peers aus |  | 3 Monate nach dem Kick-off Workshop |
| Schule | schickt das Erstinformationsblatt inkl. Zeitplan (und Peer Team) an ARQA-VET |  | 3 Monate nach dem Kick-off Workshop |
| ARQA-VET | prüft Zusammensetzung der Peer Teams anhand Erstinformationsblatt |  | binnen 2 Wochen |
| Schule | schließt die Verträge mit den Peers ab und schickt Kopien an ARQA-VET |  | 2 Wochen nach Bestätigung des Peer Teams |
| Schule | schickt fertigen Selbstbericht an ARQA-VET |  | spätestens 8 Wochen vor dem geplanten Peer Besuch |
| ARQA-VET | ARQA-VET prüft den Selbstbericht und meldet der Schule zurück |  | binnen 2 Wochen |
| ARQA-VET | ARQA-VET leitet den Selbstbericht an das Peer Team weiter |  | spätestens 6 Wochen vor Peer Besuch |
| Peers/Schule | stellen Peer Besuch Agenda fertig |  | bis spät. 3 Wochen vor dem Peer Besuch |
| Schule (Peer Review Organisator/in) | bereitet den Peer Besuch gemäß Agenda vor (Einladung Interviewpartner/innen, Raummanagement etc.) |  | ab 3 Wochen vor dem Peer Besuch |
| Peers/Schule | Peer Besuch an der Schule |  | der Peer Besuch dauert 2 Tage |
| Peers | schicken Peer Review Bericht an die Schule |  | bis spätestens 5 Wochen nach dem Peer Besuch |
| Schule | kommentiert ggf. den Peer Review Bericht und schickt ihn an das Peer Team zurück |  | sofort nach Erhalt des Peer Berichts |
| Peers | arbeiten ggf. die Kommentare der Schule in den Peer Review Bericht ein und schicken die Endversion an die Schule. |  | 2 Wochen nach Erhalt der Kommentare der Schule |
| Schule | verbreitet den Peer Review Bericht schulintern, beginnt mit Ergebnisverarbeitung und leitet den Bericht an ARQA-VET und Berater/in weiter |  | sofort nach Fertigstellung der endgültigen Version des Peer Review Berichts |
| Schule und Berater/in | - Follow-up Workshop Peer Review in QIBB |  | 2 – 3 Monate nachdem die Schule den Peer Bericht erhalten hat |
| Schule und Berater/in | - Follow-up Workshop Peer Review in QIBB |  | nach Bedarf (Entscheidung erfolgt nach Workshop 1) |
| Schule und Berater/in | - Follow-up Workshop Peer Review in QIBB |  | nach Bedarf (Entscheidung erfolgt nach Workshop 2) |

Für die Erstellung des Selbstberichts sind insgesamt 3 bis 5 Monate einzuplanen. Falls schon auf vorhandene Selbstevaluationen zum Thema des Peer Review in QIBB aufgebaut werden kann, ist eher mit 3 Monaten zu rechnen, falls neue Selbstevaluationen durchgeführt werden, eher mit 5 Monaten.

ARQA-VET und der Berater/die Beraterin sind zu strengster Vertraulichkeit verpflichtet. Der Peer Review Bericht der Schule wird rein zum Zweck der Metaevaluation (durch ARQA-VET) und zur Planung des Follow-up Workshops (durch den/die Berater/in) verwendet. Es werden keinerlei auf die Schule rückführbare Ergebnisse an Dritte weitergegeben.